- Разбиение на задачи

| № | Задача | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка архитектуры системы | Проектирование общей архитектуры приложения, выбор технологий и инструментов. |
| 2 | Настройка балансировщика нагрузки (HAProxy) | Настройка HAProxy для распределения нагрузки между серверами. |
| 3 | Настройка веб-серверов (Nginx/Apache) | Конфигурация веб-серверов для обработки HTTP/HTTPS-запросов. |
| 4 | Разработка сервиса аутентификации | Создание сервиса для регистрации и аутентификации пользователей. |
| 5 | Разработка сервиса управления курсами | Разработка сервиса для планирования маршрутов и управления путешествиями. |
| 6 | Разработка сервиса оценок | Создание сервиса для оценки и отзывов пользователей о путешествиях. |
| 7 | Интеграция с MongoDB | Настройка и интеграция базы данных MongoDB для хранения данных. |
| 8 | Настройка Amazon S3 | Настройка хранилища Amazon S3 для хранения учебных материалов и резервных копий. |
| 9 | Настройка HashiCorp Vault | Настройка хранилища секретов для безопасного хранения паролей и ключей. |
| 10 | Настройка NFS | Настройка сетевого файлового хранилища для совместного доступа к файлам. |
| 11 | Разработка интерфейса пользователя | Разработка пользовательского интерфейса для взаимодействия с системой. |
| 12 | Тестирование системы | Проведение тестирования всех компонентов системы. |
| 13 | Написание документации | Создание технической и пользовательской документации. |
| 14 | Развёртывание в тестовой среде | Развёртывание системы в тестовой среде для проверки. |
| 15 | Развёртывание в продакшн | Развёртывание системы в рабочей среде. |
| 16 | Мониторинг и логирование | Настройка систем мониторинга и логирования для отслеживания работы системы. |
| 17 | Оптимизация производительности | Оптимизация производительности системы для улучшения скорости и надёжности. |
| 18 | Обучение пользователей | Проведение обучения пользователей работе с системой. |
| 19 | Поддержка и обновление системы | Обеспечение технической поддержки и обновлений системы. |
| 20 | Анализ обратной связи и доработка | Анализ отзывов пользователей и внесение улучшений. |
| 21 | Интеграция с геосервисами | Интеграция с геосервисами (Google Maps, OpenStreetMap) для построения маршрутов. |
| 22 | Разработка системы уведомлений | Создание системы уведомлений для пользователей. |
| 23 | Разработка API для мобильного приложения | Разработка API для взаимодействия с мобильным приложением. |
| 24 | Настройка CI/CD | Настройка непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) для автоматизации развёртывания. |
| 25 | Оптимизация базы данных | Оптимизация работы базы данных для повышения производительности. |

- Трехточечные оценки времени выполнения задач

| № | Задача | Оценка (O) | Оценка (M) | Оценка (P) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка архитектуры системы | 40 | 60 | 100 |
| 2 | Настройка балансировщика нагрузки (HAProxy) | 20 | 32 | 48 |
| 3 | Настройка веб-серверов (Nginx/Apache) | 24 | 40 | 64 |
| 4 | Разработка сервиса аутентификации | 48 | 80 | 120 |
| 5 | Разработка сервиса управления курсами | 60 | 100 | 160 |
| 6 | Разработка сервиса оценок | 40 | 60 | 100 |
| 7 | Интеграция с MongoDB | 32 | 48 | 80 |
| 8 | Настройка Amazon S3 | 20 | 32 | 48 |
| 9 | Настройка HashiCorp Vault | 20 | 32 | 48 |
| 10 | Настройка NFS | 16 | 24 | 40 |
| 11 | Разработка интерфейса пользователя | 60 | 100 | 160 |
| 12 | Тестирование системы | 40 | 60 | 100 |
| 13 | Написание документации | 20 | 32 | 48 |
| 14 | Развёртывание в тестовой среде | 20 | 32 | 48 |
| 15 | Развёртывание в продакшн | 20 | 32 | 48 |
| 16 | Мониторинг и логирование | 32 | 48 | 80 |
| 17 | Оптимизация производительности | 40 | 60 | 100 |
| 18 | Обучение пользователей | 20 | 32 | 48 |
| 19 | Поддержка и обновление системы | 40 | 60 | 100 |
| 20 | Анализ обратной связи и доработка | 40 | 60 | 100 |
| 21 | Интеграция с геосервисами | 48 | 80 | 120 |
| 22 | Разработка системы уведомлений | 32 | 48 | 80 |
| 23 | Разработка API для мобильного приложения | 40 | 60 | 100 |
| 24 | Настройка CI/CD | 32 | 48 | 80 |
| 25 | Оптимизация базы данных | 40 | 60 | 100 |

- Прогнозирование методом Монте-Карло

80% Confidence Interval: 1355.81 - 1501.24 часов

Среднее время выполнения: 1428.49 часов

Стандартное отклонение: 56.31 часов

Модель 1: Статистика выполнения задач

80% Confidence Interval: 6.00 - 7.00 недель

Модель 2: Трудозатраты в неделю

80% Confidence Interval: 9.00 - 10.00 недель